|  | ILLUSTRATIVE COMPLETED CONSULTATION التقييم الأولي للجدوى والحوكمة لمشروع مركز خدمات لوجستية Preliminary Feasibility & Governance Assessment for a Logistics Service Center مثال افتراضي ¦ غير صالح للاعتماد ¦ 21 أغسطس 2026 |
| --- | --- |

تنبيه إلزامي حالة افتراضية لأغراض العرض فقط - لا تمثل عميلاً أو مشروعاً حقيقياً، ولا يجوز الاعتماد عليها كتقرير مهني نهائي أو كبديل عن الدراسة الفنية أو الاقتصادية أو القانونية المتخصصة.

# 01  ملخص الطلب

ENGAGEMENT SNAPSHOT

| طالب الاستشارة Applicant | مستثمر افتراضي - ليس عميلاً حقيقياً |
| --- | --- |

| الموقع Location | موقع افتراضي في العراق |
| --- | --- |

| المجال Advisory area | جدوى اقتصادية + حوكمة مشروع + دعم تخطيطي |
| --- | --- |

| موضوع القرار Decision question | هل ينفذ مركز خدمات لوجستية افتراضي بمساحة 20,000 م² دفعة واحدة أم على مراحل؟ |
| --- | --- |

| المرحلة Current stage | ما قبل دراسة الجدوى |
| --- | --- |

| المخرج المطلوب Requested output | مذكرة قرار أولية وخطة عمل لمدة 90 يوماً |
| --- | --- |

الرأي التنفيذي المختصر لا يُنصح بالالتزام بالتنفيذ الكامل قبل استكمال مرحلة تحقق ما قبل التنفيذ. البديل الأنسب للدراسة هو التنفيذ المرحلي بعد إثبات الطلب، سلامة الوضع التخطيطي، جاهزية البنية التحتية، ودقة تقدير الكلفة.

# 02  المعطيات المتاحة ونطاق المراجعة

INPUTS & REVIEW SCOPE

| # | المادة المتاحة | ملاحظة جودة البيانات |
| --- | --- | --- |
| 01 | مخطط موقع أولي | غير مساح ميدانياً ولا يثبت الملكية أو الاستعمال التخطيطي. |
| 02 | تقدير تكلفة غير تفصيلي | لا يستند إلى كميات أو تصميم مفاهيمي مكتمل. |
| 03 | تصور أولي للخدمات | يحتاج إلى تعريف الطلب المستهدف وترتيب أولويات الخدمات. |
| 04 | مقابلات سوقية محدودة | غير مدققة ولا تكفي لتقدير الطلب أو الإيراد. |

حدود نطاق هذا المثال المراجعة مكتبية وافتراضية: لا زيارة موقع، ولا تدقيق قانوني للملكية، ولا اختبار سوق مستقل، ولا تصميم هندسي، ولا تدقيق CAPEX/OPEX تفصيلي.

# 03  معايير القرار المقترحة

PROPOSED DECISION CRITERIA

| المعيار | حالة البيانات | ما يلزم قبل القرار |
| --- | --- | --- |
| الطلب السوقي | غير كافٍ | دراسة مستقلة وحجم طلب واقعي وسيناريوهات. |
| الأرض والتنظيم | غير متحقق | إثبات الملكية والاستعمال والموافقات. |
| البنية التحتية | غير مؤكد | فحص الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات. |
| الكلفة | أولية | مخطط مفاهيمي وكميات وتقدير مصنف. |
| الحوكمة | غير محددة | ميثاق مشروع وصلاحيات وبوابات قرار. |

# 04  الملاحظات الرئيسية وسجل المخاطر

KEY FINDINGS & RISK REGISTER

| الملاحظة | المستوى | الأثر المحتمل | المعالجة المقترحة |
| --- | --- | --- | --- |
| بيانات الطلب غير كافية | مرتفع | مبالغة في السعة والإيراد | بحث سوق واختبار الطلب |
| الوضع التخطيطي غير متحقق | مرتفع | تأخير أو رفض الموافقات | تدقيق قانوني وتنظيمي |
| البنية التحتية غير مؤكدة | متوسط-مرتفع | زيادة الكلفة والمدة | مذكرات تأكيد من المزودين |
| تقدير الكلفة غير مصنف | مرتفع | انحراف الميزانية | مخطط مفاهيمي وكميات |
| غياب بوابات القرار | متوسط | التزام مبكر غير منضبط | ميثاق وحوكمة ومصفوفة صلاحيات |

استنتاج هذه المرحلة الخطر الأكبر ليس اختيار حجم المبنى فقط، بل اتخاذ قرار مشروع قبل اكتمال أدلة السوق والتنظيم والكلفة والحوكمة.

# 05  مقارنة البدائل والتوصية

OPTIONS & RECOMMENDATION

| البديل | المزايا | المخاطر | التقييم الأولي |
| --- | --- | --- | --- |
| التنفيذ الكامل | سرعة دخول أعلى عند تحقق الطلب | تعرض مالي وتنظيمي مرتفع | غير مفضل حالياً |
| التنفيذ المرحلي | اختبار الطلب وتقليل الالتزام المبكر | يتطلب تصميم مراحل واضحاً | الموصى بدراسته |
| تأجيل القرار | يخفض الإنفاق الحالي | تأخر دخول السوق وفقد فرصة محتملة | بديل احترازي |

التوصية الأولية إطلاق مرحلة تحقق ما قبل التنفيذ، ثم عقد بوابة قرار رسمية. إذا أثبتت البيانات سلامة الطلب والتنظيم والكلفة، يُطوّر بديل تنفيذ مرحلي يبدأ بالخدمات الأعلى طلباً والأقل اعتماداً على بنية تحتية غير مؤكدة.

# 06  خطة عمل 30-60-90 يوماً

30-60-90 DAY ACTION PLAN

| الفترة | الإجراءات الرئيسية | قرار البوابة |
| --- | --- | --- |
| 0-30 يوم | التحقق من الأرض والتنظيم، رفع الموقع، دراسة الطلب، واعتماد ميثاق المشروع. | الاستمرار أو التوقف |
| 31-60 يوم | مخطط مفاهيمي، تقدير كلفة، فحص السلامة والبيئة، وبناء السيناريوهات المالية. | اختيار بديل التنفيذ |
| 61-90 يوم | اختبار الحساسية، مقارنة البدائل، مراجعة التمويل، وعقد بوابة القرار. | اعتماد مرحلي أو تأجيل |

# 07  القيود والخطوة التالية

LIMITATIONS & NEXT STEP

حدود الاعتماد هذا المثال لا يمثل شهادة أو موافقة أو توصية مالية أو قرار تنفيذ ملزماً، ولا يقدم نصيحة بشأن الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية. لا يشمل تدقيقاً قانونياً أو هندسياً أو مالياً مستقلاً، ولا يضمن الربح أو التمويل أو الموافقات الرسمية.

| الخطوة التالية المقترحة Recommended next step | إعداد نطاق مرحلة تحقق مدتها 4-6 أسابيع وتحديد البيانات والمسؤوليات وبوابة القرار. |
| --- | --- |

| المخرجات المقترحة Proposed deliverables | مذكرة تنظيمية، دراسة طلب، مخطط مفاهيمي، تقدير كلفة، نموذج مالي أولي، سجل مخاطر، ومصفوفة قرار. |
| --- | --- |

| حالة المثال Example status | مكتمل لأغراض العرض فقط - غير صالح للتوقيع أو الاعتماد. |
| --- | --- |

# 08  اعتماد المثال

ILLUSTRATIVE SIGN-OFF

| إعداد | Vertexes Advisory - مثال توضيحي |
| --- | --- |
| التوقيع | غير صالح للاعتماد |
| التاريخ | 21 أغسطس 2026 |

للحصول على استشارة فعلية يُرجى تعبئة نموذج طلب الاستشارة وإعادته إلى appointments@vertexesadvisory.com أو حجز موعد من www.vertexesadvisory.com/consultations.